## ORCAMENTO
P R E F E I T U R A D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI CARMO - EIXO 377,00M
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE: SINAPI 07-2023 |  | DATA: SETEMBRO/2024 |  | BASE: SINAPI 07-2024 / SICRO 04-2024 / ANP JUN-24 | [8 empty] | BDI= | 24.23%
Item | REFERÊNCIA | Cód. Ref. | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unitário s/BDI (R$) |  |  | Preço Unitário c/BDI (R$) |  |  | Preço Total c/BDI(R$)
[6 empty] | Mat/Equip. | M.Obra | Total | Mat/Equip. | M.Obra | Total | Mat/Equip. | M.Obra | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | 1 | un | 0 | 13221.6 | 13221.6 | 0 | 16425.19 | 16425.19 | 0 | 16425.19 | 16425.19
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 0 | 16425.19 | 16425.19
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | un | 2230.1414 | 0 | 2230.1414 | 2770.5 | 0 | 2770.5 | 2770.5 | 0 | 2770.5
1.3 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 2770.5 |  | 2770.5
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | un | 2230.1414 | 0 | 2230.1414 | 2770.5 | 0 | 2770.5 | 2770.5 | 0 | 2770.5
1.4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 2770.5 |  | 2770.5
1.4.1 | SICRO | 5213490 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | 1 | un | 1861.36 | 36.05 | 1897.41 | 2312.37 | 44.78 | 2357.15 | 2312.37 | 44.78 | 2357.15
|  |  | Total do item 1 | [8 empty] | 2312.37 | 44.78 | 2357.15
2 |  |  | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA
2.1 | SICRO | 5213430 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | 2 | m² | 332.86 | 49.4 | 382.26 | 413.51 | 61.37 | 474.88 | 827.02 | 122.74 | 949.76
2.2 | SICRO | 5213386 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | 5 | un | 490.21 | 38.26 | 528.47 | 608.99 | 47.53 | 656.52 | 3044.95 | 237.65 | 3282.6
2.3 | SICRO | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 100 | un.dia | 3.35 | 1.04 | 4.39 | 4.16 | 1.29 | 5.45 | 416 | 129 | 545
2.4 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 400 | un.dia | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.94 | 0 | 0.94 | 376 | 0 | 376
2.5 | SICRO | 5213840 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção | 50 | m² | 30.87 | 4.74 | 35.61 | 38.35 | 5.89 | 44.24 | 1917.5 | 294.5 | 2212
|  |  | Total do item 2 | [8 empty] | 6581.47 | 783.89 | 7365.36
3 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | 2800.95 | m² | 0.51 | 0.03 | 0.52 | 0.63 | 0.04 | 0.67 | 1764.6 | 112.04 | 1876.64
3.2 | SICRO | 5502164 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 280.09 | m³ | 6 | 0.09 | 6.09 | 7.45 | 0.11 | 7.56 | 2086.67 | 30.81 | 2117.48
3.3 | SICRO | 5502795 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | 10 | m³ | 39.58 | 1.56 | 41.14 | 49.17 | 1.94 | 51.11 | 491.7 | 19.4 | 511.1
3.4 | SICRO | 5500991 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático | 10 | m³ | 121.51 | 30.39 | 151.9 | 150.95 | 37.75 | 188.7 | 1509.5 | 377.5 | 1887
3.5 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | 280.09 | m³ | 1.81 | 0.14 | 1.95 | 2.25 | 0.17 | 2.42 | 630.2 | 47.62 | 677.82
3.6 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | 2800.95 | m² | 1.11 | 0.02 | 1.13 | 1.38 | 0.02 | 1.4 | 3865.31 | 56.02 | 3921.33
3.7 | SICRO | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 280.09 | m³ | 4.74 | 0.12 | 4.86 | 5.89 | 0.15 | 6.04 | 1649.73 | 42.01 | 1691.74
|  |  | Total do item 3 | [8 empty] | 11997.71 | 685.4 | 12683.11
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | SICRO | 4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | 448.15 | m³ | 180.95 | 0.53 | 181.48 | 224.79 | 0.66 | 225.45 | 100739.64 | 295.78 | 101035.42
4.2 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 49156.65 | tkm | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.76 | 0 | 0.76 | 37359.05 | 0 | 37359.05
4.3 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | 448.15 | m³ | 211.44 | 0.2 | 211.64 | 262.67 | 0.25 | 262.92 | 117715.56 | 112.04 | 117827.6
4.4 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 34283.25 | tkm | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.76 | 0 | 0.76 | 26055.27 | 0 | 26055.27
4.5 | SICRO | COMP.04 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021 | 2800.95 | m² | 0.80054 | 0.46 | 1.2605 | 0.99 | 0.57 | 1.56 | 2772.94 | 1596.54 | 4369.48
4.6 | SICRO | COMP.05 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022 | 2421.02 | m² | 1.5705 | 0.51 | 2.0805 | 1.95 | 0.63 | 2.58 | 4720.99 | 1525.24 | 6246.23
4.7 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 290.52 | t | 185.37 | 1.73 | 187.1 | 230.29 | 2.15 | 232.44 | 66903.85 | 624.62 | 67528.47
4.8 | SICRO | 5914358 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora | 290.52 | t | 8.5 | 0 | 8.5 | 10.56 | 0 | 10.56 | 3067.89 | 0 | 3067.89
4.9 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 13073.4 | tkm | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.76 | 0 | 0.76 | 9935.78 | 0 | 9935.78
|  |  | Total do item 4 | [8 empty] | 369270.97 | 4154.22 | 373425.19
5 |  |  | MATERIAL ASFÁLTICO
5.1 | ANP | ANP | ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 3.36 | t | 6220 | 0 | 6220 | 7727.11 | 0 | 7727.11 | 25963.09 | 0 | 25963.09
5.2 | ANP | ANP | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP)50/70 | 16.56 | t | 4220 | 0 | 4220 | 5242.51 | 0 | 5242.51 | 86815.97 | 0 | 86815.97
5.3 | ANP | ANP | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | 1.09 | t | 3600 | 0 | 3600 | 4472.28 | 0 | 4472.28 | 4874.79 | 0 | 4874.79
5.4 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 2521.2 | tkm | 1.52 | 0.17 | 1.69 | 1.89 | 0.21 | 2.1 | 4765.07 | 529.45 | 5294.52
|  |  | Total do item 5 | [8 empty] | 122418.92 | 529.45 | 122948.37
6 |  |  | DRENAGEM
6.1 | SICRO | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 165 | m³ | 5.73 | 0.78 | 6.51 | 7.12 | 0.97 | 8.09 | 1174.8 | 160.05 | 1334.85
6.2 | SICRO | 5502972 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | 20 | m³ | 196.4 | 0 | 196.4 | 243.99 | 0 | 243.99 | 4879.8 | 0 | 4879.8
6.3 | SICRO | 4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | 110 | m² | 0.54 | 2.08 | 2.62 | 0.67 | 2.58 | 3.25 | 73.7 | 283.8 | 357.5
6.4 | SICRO | 2003932 | Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 90-30 - escavação mecânica | 759 | m | 9.44 | 0 | 9.44 | 11.73 | 0 | 11.73 | 8903.07 | 0 | 8903.07
6.5 | SICRO | 804013 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 110 | m | 256.64 | 5.43 | 262.07 | 318.82 | 6.75 | 325.57 | 35070.2 | 742.5 | 35812.7
6.6 | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 143.4 | m³ | 2.96 | 13.89 | 16.85 | 3.68 | 17.26 | 20.94 | 527.71 | 2475.08 | 3002.79
|  |  | Total do item 6 | [8 empty] | 50629.28 | 3661.43 | 54290.71
7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
7.1 | SICRO | 5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | 150.8 | m² | 23.24 | 0.47 | 23.71 | 28.87 | 0.58 | 29.45 | 4353.6 | 87.46 | 4441.06
7.2 | SICRO | 5213415 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + SI - confecção | 3.4 | m² | 592.42 | 35.76 | 628.18 | 735.96 | 44.42 | 780.39 | 2502.26 | 151.03 | 2653.29
7.3 | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | 7 | un | 91.45 | 14.31 | 105.76 | 113.61 | 17.78 | 131.39 | 795.27 | 124.46 | 919.73
|  |  | Total do item 7 | [8 empty] | 7651.13 | 362.95 | 8014.08
|  |  | CUSTO TOTAL DA OBRA (em R$) | [8 empty] | 576402.85 | 26647.31 | 603050.16
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490

## QUANTITATIVOS
P R E F E I T U R A D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI CARMO - EIXO 377,00M
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
Item | REFERÊNCIA | Cód. Ref. | Descrição | Quant. | Unid. | Cálculo do Quantitativo
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | 1 | un | 1 x 1 unid = 1 unid
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | un | 1 x 1 unid = 1 unid
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | un | 1 x 1 unid = 1 unid
1.4.1 | SICRO | 5213490 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | 1 | un | 1 x 1 unid = 1 unid
2 |  |  | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA
2.1 | SICRO | 5213430 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | 2 | m² | 1 x 2,00m² = 2,00m²
2.2 | SICRO | 5213386 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | 5 | un | 1 x 5 unid = 5 unid
2.3 | SICRO | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 100 | un.dia | 1 x 100 unid = 100 unid
2.4 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 400 | un.dia | 1 x 400 unid = 400 unid
2.5 | SICRO | 5213840 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção | 50 | m² | 1 x 50,00m² = 50,00m²
3 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | 2800.95 | m² | 1 x 2.800,95m² = 2.800,95m²
3.2 | SICRO | 5502164 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 280.09 | m³ | 2.800,95m² x 0,10m = 280,09m³
3.3 | SICRO | 5502795 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | 10 | m³ | 1 x 10,00m³ = 10,00m³
3.4 | SICRO | 5500991 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático | 10 | m³ | 1 x 10,00m³ = 10,00m³
3.5 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | 280.09 | m³ | 2.800,95m² x 0,10m = 280,09m³
3.6 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | 2800.95 | m² | 1 x 2.800,95m² = 2.800,95m²
3.7 | SICRO | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 280.09 | m³ | 2.800,95m² x 0,10m = 280,09m³
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | SICRO | 4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | 448.15 | m³ | 2.800,95m² x 0,16m = 448,15m³
4.2 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 49156.65 | tkm | 448,15m³ x 1500,00Kg/m³/1000(peso específico) = 672,22ton x 45,00Km(DMT) = 30.249,90txKm
4.3 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | 448.15 | m³ | 2.800,95m² x 0,16m = 448,15m³
4.4 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 34283.25 | tkm | (448,15m³ x 1700Kg/m³/1000(peso específico)=761,85ton x 45,00Km(DMT) = 34.283,25txKm
4.5 | SICRO | COMP.04 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021 | 2800.95 | m² | 1 x 2.800,95m² = 2.800,95m²
4.6 | SICRO | COMP.05 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022 | 2421.02 | m² | 1 x 2.421,02m² = 2.421,02m²
4.7 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 290.52 | t | (pavimentação) 2.421,02m x 0,05m = 121,05m³ x 2.400kg/m³/1000 = 290,52ton
4.8 | SICRO | 5914358 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora | 290.52 | t | (pavimentação) 2.421,02m x 0,05m = 121,05m³ x 2.400kg/m³/1000 = 290,52ton
4.9 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 13073.4 | tkm | 290,52t x 45,00Km(DMT) = 13.073,40tkm
5 |  |  | MATERIAL ASFÁLTICO
5.1 | ANP | ANP | ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 3.36 | t | 0,0012t/m² x 2.800,95m² = 3,36t
5.2 | ANP | ANP | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP)50/70 | 16.56 | t | 290,52t x 0,057t/ton CBUQ = 16,56t
5.3 | ANP | ANP | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | 1.09 | t | 0,00045t/m² x 2.421,02m² = 1,09t
5.4 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 2521.2 | tkm | 21,01t x 120Km(DMT) = 2.522,40tkm
6 |  |  | DRENAGEM
6.1 | 4805757 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 165 | m³ | (1x 1,00mx1,50m x 110,00,00m(tubos 400mm) = 165,00m³
6.2 | 5502972 | 5502972 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | 20 | m³ | 1 x 20,00m³ = 20,00m³
6.3 | 4915608 | 4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | 110 | m² | 1x 1,00m x 110,00m(tubos 400mm)= 110,00m²
6.4 | 2003932 | 2003932 | Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 90-30 - escavação mecânica | 759 | m | 2 x 350,00m = 700,00m + 21,00m + 38,00m = 759,00m
6.5 | 804013 | 804013 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 110 | m | 1 x 110,00m(tubos de 400mm)=110,00m
6.6 | 4815671 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 143.4 | m | 165,00m³ - (110,00m x 0,1964m³/m= Ø40) = 21,60m³) = 143,40m³
7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
7.1 | SICRO | 5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | 150.8 | m² | 4 x 377,00m(eixo) = 1.508,00m x 0,1m = 150,80m²
7.2 | SICRO | 5213415 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + SI - confecção | 3.4 | m² | 0,64m²x 2= 1,28m²(advertência) + 0,50m² x 4 =2,00m² (placa regulamentação) + 1 x 0,45m x 0,25m = 0,12m² (identificação rua) = 3,40m²
7.3 | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | 7 | un | 1 x 7 unid = 7 unid
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490

## COMPOSICOES
P R E F E I T U R A D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI CARMO - EIXO 377,00M
COMPOSIÇÕES
|  |  | DATA: SETEMBRO/2024 |  | BASE: SINAPI 07/2024 - SICRO 04/2024
Item | REFERÊNCIA | COD.REF. | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unitário (R$) |  |  | Preço Total (R$)
[6 empty] | Mat/Equip. | M.Obra | Total | Mat/Equip. | M.Obra | Total
|  | COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA)
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30 | h |  | 126.58 | 126.58 | 0 | 3797.4 | 3797.4
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 120 | h |  | 64.77 | 64.77 | 0 | 7772.4 | 7772.4
1.3 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30 | h |  | 37.16 | 37.16 | 0 | 1114.8 | 1114.8
1.4 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30 | h |  | 17.9 | 17.9 | 0 | 537 | 537
|  |  | Total | [5 empty] | 0 | 13221.6 | 13221.6
|  | COMP.02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1.1 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - escavadeira hidráulica | 539 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 371.91 | 0 | 371.91
1.2 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - escavadeira hidráulica | 539 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 371.91 | 0 | 371.91
1.3 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo tandem liso | 285.425 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 196.9433 | 0 | 196.9433
1.4 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo pneus | 661.5 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 456.435 | 0 | 456.435
1.5 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - vibroacabarora | 387.1 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 267.099 | 0 | 267.099
1.6 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo pé de carneiro | 325.85 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 224.8365 | 0 | 224.8365
1.7 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - retroescavadeira | 174.93 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 120.7017 | 0 | 120.7017
1.8 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - motoniveladora | 319.284 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 220.306 | 0 | 220.306
|  |  | Total | [5 empty] | 2230.1414 | 0 | 2230.1414
|  | COMP.03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1.1 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - escavadeira hidráulica | 539 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 371.91 | 0 | 371.91
1.2 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - escavadeira hidráulica | 539 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 371.91 | 0 | 371.91
1.3 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo tandem liso | 285.425 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 196.9433 | 0 | 196.9433
1.4 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo pneus | 661.5 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 456.435 | 0 | 456.435
1.5 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - vibroacabarora | 387.1 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 267.099 | 0 | 267.099
1.6 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo pé de carneiro | 325.85 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 224.8365 | 0 | 224.8365
1.7 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - retroescavadeira | 174.93 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 120.7017 | 0 | 120.7017
1.8 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - motoniveladora | 319.284 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 220.306 | 0 | 220.306
|  |  | Total | [5 empty] | 2230.1414 | 0 | 2230.1414
|  | COMP.04 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021
1.1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.002 | CHP | 10.27 | 0 | 10.27 | 0.02054 | 0 | 0.02054
1.2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.004 | CHI | 5.16 | 0 | 5.16 | 0.02 | 0 | 0.02
1.3 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0.001 | CHP | 254.17 | 22.47 | 276.64 | 0.25 | 0.02 | 0.27
1.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0058 | H | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0.13 | 0.13
1.5 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.0017 | CHP | 106.79 | 35.07 | 141.86 | 0.18 | 0.06 | 0.24
1.6 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.0041 | CHI | 23.31 | 35.02 | 58.33 | 0.1 | 0.14 | 0.24
1.7 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 0.0049 | CHI | 46.53 | 22.35 | 68.88 | 0.23 | 0.11 | 0.34
|  |  | Total | [5 empty] | 0.80054 | 0.46 | 1.2605
|  | COMP.05 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022
1.1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.002 | CHP | 10.27 | 0 | 10.27 | 0.02054 | 0 | 0.02054
1.2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.004 | CHI | 5.16 | 0 | 5.16 | 0.02 | 0 | 0.02
1.3 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0.004 | CHP | 254.17 | 22.47 | 276.64 | 1.02 | 0.09 | 1.11
1.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0055 | H | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0.12 | 0.12
1.5 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.0017 | CHP | 106.79 | 35.07 | 141.86 | 0.18 | 0.06 | 0.24
1.6 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.0038 | CHI | 23.31 | 35.02 | 58.33 | 0.09 | 0.13 | 0.22
1.7 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 0.0051 | CHI | 46.53 | 22.35 | 68.88 | 0.24 | 0.11 | 0.35
|  |  | Total | [5 empty] | 1.5705 | 0.51 | 2.0805
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490
Note on E16: engenharia: 2 ESCAVADEIRAS 1 ROLO LISO 1 ROLO PNEUS 1 VIBROACABADORA 1 MOTONIVELADORA
Note on E26: engenharia: 2 ESCAVADEIRAS 1 ROLO LISO 1 ROLO PNEUS 1 VIBROACABADORA 1 MOTONIVELADORA

## BDI
P R E F E I T U R A D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI CARMO - EIXO 377,00M
BDI
DATA: SETEMBRO/2024
ITENS | SIGLAS | %ADOTADO
Administração Central | AC | 4.67%
Seguro e Garantia | SG | 0.74%
Risco | R | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 1.21%
Lucro | L | 7.71%
Tributos (Impostos CONFINS 3%, PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS variável de acordo com o município) | ISS | 3%
Tributos (contribuição previdenciária sobre a receita bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0%
BDI sem desoneração | BDI | 24.23%
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490

## Cronograma
CRONOGRAMA - - FÍSICO / FINANCEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI CARMO - EIXO 377,00M
DATA: SETEMBRO/2024
ÍTEM | FASE | VALOR ORÇADO (R$) | INCIDÊNCIA (%) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 16425.19 | 2.724% | 25% | 25% | 25% | 25%
1.2 | MOBILIZAÇÃO | 2770.5 | 0.4594% | 100% | 0% | 0% | 0%
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO | 2770.5 | 0.4594% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2357.15 | 0.3909% | 50% | 25% | 25% | 0%
2. | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA | 7365.36 | 1.221% | 25% | 25% | 25% | 25%
3. | TERRAPLENAGEM | 12683.11 | 2.103% | 50% | 50% | 0% | 0%
4. | PAVIMENTAÇÃO | 373425.19 | 61.92% | 0% | 30% | 40% | 30%
5. | MATERIAL ASFÁLTICO | 122948.37 | 20.39% | 0% | 30% | 40% | 30%
6. | DRENAGEM | 54290.71 | 9.003% | 50% | 50% | 0% | 0%
7. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 8014.08 | 1.329% | 0% | 0% | 0% | 100%
TOTAIS: |  | 603050.16 | 100% | 43383.6225 | 188935.903 | 205086.349 | 165644.2855
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490

## ANP
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI CARMO - EIXO 377,00M
COTAÇÕES
FONTE: ANP - JUNHO / 2024 - RIO GRANDE DO SUL
Item | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unitário (R$) |  |  | Unid. | Preço Unitário (R$)
|  |  |  | Valor | Tributos (%) | Total
1 | ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 1 | Kg | 4.887 | 27.25 | 6.22 | Ton | 6220
2 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP)50/70 | 1 | Kg | 3.3125 | 27.25 | 4.22 | Ton | 4220
3 | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | 1 | Kg | 2.8323 | 27.25 | 3.6 | Ton | 3600
Memória de cálculo= (R$ ANP (Junho/2024))/(1-(18%(ICMS)+1,65%(PIS)+7,65 (CONFINS)
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490

## ENCARGOS SOCIAIS
P R E F E I T U R A D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA/SERVIÇO: | OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL TRIPOLI CARMO - EIXO 377,00M
DNIT / SICRO - FGV
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (SEM DESONERAÇÃO)
REF.: RIO GRANDE DO SUL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 8 | 8
A3 | SENAI | 2.5 | 2.5
A4 | INCRA | 1.5 | 1.5
A5 | SEBRAE | 1.6 | 1.6
A6 | Salário Educação | 0.2 | 0.2
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 0 | 0
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.81 | 0
B2 | Feriados | 5.21 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 7.9 | 8.21
B4 | 13º Salário | 0.99 | 0.99
B5 | Licença Paternidade | 0.04 | 0.04
B6 | Faltas Justificadas | 0.08 | 0.07
B7 | Dias de Chuvas | 9.24 | 9.24
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.74 | 0.74
B9 | Férias Gozadas | 0 | 0
B10 | Salário Maternidade | 0 | 0
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 43.01 | 19.29
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3.23 | 3
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.08 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 4.43 | 4.11
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58 | 3.82
C5 | Indenização Adicional | 0.93 | 0.93
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 13.25 | 11.94
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 15.83 | 7.1
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.29 | 0.27
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 16.12 | 7.37
| TOTAL(A+B+C+D+E) | 109.18 | 75.4
____________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490