## ORCAMENTO
P R E F E I T U R A D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA RIO BRANCO - CENTRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
BASE: SINAPI 07-2023 |  | DATA: AGOSTO/2024 |  | BASE: SINAPI 04-2024 / SICRO 04-2024 / ANP JUN-24 | [8 empty] | BDI= | 24.23%
Item | REFERÊNCIA | Cód. Ref. | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unitário s/BDI (R$) |  |  | Preço Unitário c/BDI (R$) |  |  | Preço Total c/BDI(R$)
[6 empty] | Mat/Equip. | M.Obra | Total | Mat/Equip. | M.Obra | Total | Mat/Equip. | M.Obra | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | 1 | un | 0 | 16807.6 | 16807.6 | 0 | 20880.08 | 20880.08 | 0 | 20880.08 | 20880.08
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 0 | 20880.08 | 20880.08
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | un | 2230.1414 | 0 | 2230.1414 | 2770.5 | 0 | 2770.5 | 2770.5 | 0 | 2770.5
1.3 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 2770.5 |  | 2770.5
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | un | 2230.1414 | 0 | 2230.1414 | 2770.5 | 0 | 2770.5 | 2770.5 | 0 | 2770.5
1.4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 2770.5 |  | 2770.5
1.4.1 | SICRO | 5213490 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | 1 | un | 1861.36 | 36.05 | 1897.41 | 2312.37 | 44.78 | 2357.15 | 2312.37 | 44.78 | 2357.15
1.4.2 | SICRO | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 272 | m | 11.58 | 8.59 | 20.17 | 14.39 | 10.67 | 25.06 | 3914.08 | 2902.24 | 6816.32
|  |  | Total do item 1 | [8 empty] | 6226.45 | 2947.02 | 9173.47
2 |  |  | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA
2.1 | SICRO | 5213430 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | 2 | m² | 332.86 | 49.4 | 382.26 | 413.51 | 61.37 | 474.88 | 827.02 | 122.74 | 949.76
2.2 | SICRO | 5213386 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | 2 | un | 490.21 | 38.26 | 528.47 | 608.99 | 47.53 | 656.52 | 1217.98 | 95.06 | 1313.04
2.3 | SICRO | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 100 | un.dia | 3.35 | 1.04 | 4.39 | 4.16 | 1.29 | 5.45 | 416 | 129 | 545
2.4 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 300 | un.dia | 0.76 | 0 | 0.76 | 0.94 | 0 | 0.94 | 282 | 0 | 282
2.5 | SICRO | 5213840 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção | 20 | m² | 30.87 | 4.74 | 35.61 | 38.35 | 5.89 | 44.24 | 767 | 117.8 | 884.8
|  |  | Total do item 2 | [8 empty] | 3510 | 464.6 | 3974.6
3 |  |  | TERRAPLENAGEM E MEIO FIO
3.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | 2193.51 | m² | 0.51 | 0.03 | 0.52 | 0.63 | 0.04 | 0.67 | 1381.91 | 87.74 | 1469.65
3.2 | SICRO | 5502164 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 752.6 | m³ | 6 | 0.09 | 6.09 | 7.45 | 0.11 | 7.57 | 5614.39 | 82.79 | 5697.18
3.3 | SICRO | 5502795 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | 10 | m³ | 39.58 | 1.56 | 41.14 | 49.17 | 1.94 | 51.11 | 491.7 | 19.4 | 511.1
3.4 | SICRO | 5500991 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático | 10 | m³ | 121.51 | 30.39 | 151.9 | 150.96 | 37.75 | 188.71 | 1509.6 | 377.5 | 1887.1
3.5 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | 428.25 | m³ | 1.81 | 0.14 | 1.95 | 2.25 | 0.17 | 2.42 | 963.56 | 72.8 | 1036.36
3.6 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | 1462.56 | m² | 1.11 | 0.02 | 1.13 | 1.38 | 0.02 | 1.4 | 2018.33 | 29.25 | 2047.58
3.7 | SICRO | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 514.4 | m³ | 4.74 | 0.12 | 4.86 | 5.89 | 0.15 | 6.04 | 3029.82 | 77.16 | 3106.98
3.8 | SICRO | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 366 | m | 54.45 | 0 | 54.45 | 67.64 | 0 | 67.64 | 24756.24 | 0 | 24756.24
|  |  | Total do item 3 | [8 empty] | 39765.55 | 746.64 | 40512.19
4 |  |  | RECAPEAMENTO
4.1 | SICRO | COMP.07 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022 | 950.72 | m² | 1.5605 | 0 | 0.02 | 1.94 | 0 | 1.94 | 1844.4 | 0 | 1844.4
4.2 | ANP | ANP | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | 0.43 | t | 3600 | 0 | 3600 | 4472.28 | 0 | 4472.28 | 1923.08 | 0 | 1923.08
4.3 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 121 | t | 185.37 | 1.73 | 187.1 | 230.28 | 2.15 | 232.43 | 27863.88 | 260.15 | 28124.03
4.4 | ANP | ANP | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP)50/70 | 6.9 | t | 4220 | 0 | 4220 | 5242.51 | 0 | 5242.51 | 36173.32 | 0 | 36173.32
4.5 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 879.6 | tkm | 1.52 | 0.17 | 1.69 | 1.89 | 0.21 | 2.1 | 1662.44 | 184.72 | 1847.16
4.6 | SICRO | 5914358 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora | 121 | t | 8.5 | 0 | 8.5 | 10.56 | 0 | 10.56 | 1277.76 | 0 | 1277.76
4.7 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 879.6 | tkm | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.76 | 0 | 0.76 | 668.5 | 0 | 668.5
|  |  | Total do item 4 | [8 empty] | 71413.38 | 444.87 | 71858.25
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SICRO | 4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | 234 | m³ | 180.95 | 0.53 | 181.48 | 224.79 | 0.66 | 225.45 | 52600.86 | 154.44 | 52755.3
5.2 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 8599.5 | tkm | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.76 | 0 | 0.76 | 6535.62 | 0 | 6535.62
5.3 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | 234 | m³ | 211.44 | 0.2 | 211.64 | 262.67 | 0.25 | 262.92 | 61464.78 | 58.5 | 61523.28
5.4 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 9746.1 | tkm | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.76 | 0 | 0.76 | 7407.03 | 0 | 7407.03
5.5 | SICRO | COMP.06 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021 | 1462.56 | m² | 0.80054 | 0.46 | 1.2605 | 0.99 | 0.58 | 1.57 | 1447.93 | 848.3 | 2296.23
5.6 | ANP | ANP | ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 1.76 | t | 6220 | 0 | 6220 | 7727.11 | 0 | 7727.11 | 13599.71 | 0 | 13599.71
5.7 | SICRO | COMP.07 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022 | 1462.56 | m² | 1.5605 | 0.51 | 2.0705 | 1.94 | 0.63 | 2.57 | 2837.38 | 921.41 | 3758.79
5.8 | ANP | ANP | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | 0.66 | t | 3600 | 0 | 3600 | 4472.28 | 0 | 4472.28 | 2951.7 | 0 | 2951.7
5.9 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 175.51 | t | 185.37 | 1.73 | 187.1 | 230.28 | 2.15 | 232.43 | 40416.45 | 377.35 | 40793.8
5.10 | ANP | ANP | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP)50/70 | 10 | t | 4220 | 0 | 4220 | 5242.51 | 0 | 5242.51 | 52425.1 | 0 | 52425.1
5.11 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 1490.4 | tkm | 1.52 | 0.17 | 1.69 | 1.89 | 0.21 | 2.1 | 2816.86 | 312.98 | 3129.84
5.12 | SICRO | 5914358 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora | 175.51 | t | 8.5 | 0 | 8.5 | 10.56 | 0 | 10.56 | 1853.39 | 0 | 1853.39
5.13 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 4300 | tkm | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.76 | 0 | 0.76 | 3268 | 0 | 3268
|  |  | Total do item 5 | [8 empty] | 249624.81 | 2672.98 | 252297.79
6 |  |  | DRENAGEM
6.1 | SICRO | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 357 | m³ | 5.73 | 0.78 | 6.51 | 7.12 | 0.97 | 8.09 | 2541.84 | 346.29 | 2888.13
6.2 | SICRO | 5502972 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | 20 | m³ | 196.4 | 0 | 196.4 | 243.99 | 0 | 243.99 | 4879.8 | 0 | 4879.8
6.3 | SICRO | 4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | 220 | m² | 0.54 | 2.08 | 2.62 | 0.67 | 2.58 | 3.25 | 147.4 | 567.6 | 715
6.4 | SICRO | 2003822 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | 188 | m | 257.44 | 10.63 | 268.07 | 319.81 | 13.21 | 333.02 | 60124.28 | 2483.48 | 62607.76
6.5 | SICRO | 804013 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 32 | M | 256.64 | 5.43 | 262.07 | 318.82 | 6.75 | 325.57 | 10202.24 | 216 | 10418.24
6.6 | SICRO | 2003644 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | 8 | un | 1508.11 | 0 | 1508.11 | 1873.53 | 0 | 1873.53 | 14988.24 | 0 | 14988.24
6.7 | SICRO | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 245.04 | m³ | 2.96 | 13.89 | 16.85 | 3.68 | 17.25 | 20.93 | 901.75 | 4226.94 | 5128.69
|  |  | Total do item 6 | [8 empty] | 93785.55 | 7840.31 | 101625.86
7 |  |  | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
7.1 | SICRO | 4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | 730.95 | m² | 0.54 | 2.08 | 2.62 | 0.67 | 2.58 | 3.25 | 489.74 | 1885.85 | 2375.59
7.2 | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | 36.55 | m³ | 139.08 | 9.34 | 148.42 | 172.78 | 11.6 | 184.38 | 6315.11 | 423.98 | 6739.09
7.3 | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | 2809.35 | tkm | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.76 | 0 | 0.76 | 2135.11 | 0 | 2135.11
7.4 | COMPOSIÇÃO | COMP.04 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022-BASEADO NA SINAPI 94990 | 48.75 | m³ | 614.3668 | 149.83 | 764.1968 | 763.24 | 186.13 | 949.37 | 37207.95 | 9073.84 | 46281.79
7.5 | COMPOSIÇÃO | COMP.05 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 - BASEADA NA SINAPI 101091 | 122.8 | m² | 140.1259 | 47.104 | 187.2299 | 174.08 | 58.52 | 232.6 | 21377.02 | 7186.26 | 28563.28
|  |  | Total do item 7 | [8 empty] | 67524.93 | 18569.93 | 86094.86
8 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.1 | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | 80.56 | m² | 32.31 | 0.66 | 32.97 | 40.14 | 0.82 | 40.96 | 3233.68 | 66.06 | 3299.74
8.2 | SICRO | 5213415 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + SI - confecção | 3.81 | m² | 592.42 | 35.76 | 628.18 | 735.97 | 44.42 | 780.39 | 2804.05 | 169.24 | 2973.29
8.3 | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | 17 | un | 91.45 | 14.31 | 105.76 | 113.61 | 17.78 | 131.39 | 1931.37 | 302.26 | 2233.63
|  |  | Total do item 8 | [8 empty] | 7969.1 | 537.56 | 8506.66
|  |  | CUSTO TOTAL DA OBRA (em R$) | [8 empty] | 545360.77 | 55103.99 | 600464.76
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490

## QUANTITATIVOS
P R E F E I T U R A D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA RIO BRANCO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
Item | REFERÊNCIA | Cód. Ref. | Descrição | Quant. | Unid. | Cálculo do Quantitativo
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) | 1 | un | 1 x 1 unid = 1 unid
1.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | un | 1 x 1 unid = 1 unid
1.3.1 | COMPOSIÇÃO | COMP.03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | un | 1 x 1 unid = 1 unid
1.4.1 | SICRO | 5213490 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | 1 | un | 1 x 1 unid = 1 unid
1.4.2 | SICRO | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | 272 | m | 178,00m + 94,00m = 272,00m
2 |  |  | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA
2.1 | SICRO | 5213430 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | 2 | m² | 1 x 2,00m² = 2,00m²
2.2 | SICRO | 5213386 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | 2 | un | 1 x 2 unid = 2 unid
2.3 | SICRO | 5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 100 | un.dia | 1 x 100 unid = 100 unid
2.4 | SICRO | 5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 300 | un.dia | 1 x 300 unid = 300 unid
2.5 | SICRO | 5213840 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção | 20 | m² | 1 x 20,00m² = 20,00m²
3 |  |  | TERRAPLENAGEM E MEIO FIO
3.1 | SICRO | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | 2193.51 | m² | 730,95m² + 1.462,56m² = 2.193,51m²
3.2 | SICRO | 5502164 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 752.6 | m³ | conforme planilha anexa de cálculo de volumes(752,60m³(corte) = 752,60m³
3.3 | SICRO | 5502795 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | 10 | m³ | 1 x 10,00m³ = 10,00m³
3.4 | SICRO | 5500991 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático | 10 | m³ | 1 x 10,00m³ = 10,00m³
3.5 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | 428.25 | m³ | (752,60m³ (corte) - 514,40m³(aterro) = 238,20m³ + 104,40m³(valas) = 342,60m³ x25%(empolamento)= 428,25m³
3.6 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | 1462.56 | m² | 1 x 1.462,56m² = 1.462,56m²
3.7 | SICRO | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 514.4 | m³ | conforme planilha anexa de cálculo de volumes(514,40m³(aterro) = 514,40m³
3.8 | SICRO | 2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 366 | m | 1 x 366,00m = 366,00m
4 |  |  | RECAPEAMENTO
4.1 | SICRO | COMP.07 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022 | 950.72 | m² | 950,72m² (recapeamento) = 950,72m²
4.2 | ANP | ANP | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | 0.43 | t | 0,00045t/m² x 950,72m² = 0,43t
4.3 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 121 | t | 950,72m² (recapeamento) = 950,72m x 0,05m = 47,54m³ + 2,88m³(lombada) x 2.400kg/m³/1000 = 121,00ton
4.4 | ANP | ANP | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP)50/70 | 6.9 | t | 121,00t x 0,057t/ton CBUQ = 6,90t
4.5 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 879.6 | tkm | 7,33t x 120Km(DMT) = 879,60
4.6 | SICRO | 5914358 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora | 121 | t | 950,72m² (recapeamento) = 950,72m x 0,05m = 47,54m³ + 2,88m³(lombada) x 2.400kg/m³/1000 = 121,00ton
4.7 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 879.6 | tkm | 7,33t x 120Km(DMT) = 879,60
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SICRO | 4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | 234 | m³ | 1.462,56m² x 0,16m = 234,00m³
5.2 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 8599.5 | tkm | 234,00m³ x 1500,00Kg/m³(peso específico) = 351,00ton x 24,50Km(DMT) = 8.599,50 txKm
5.3 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | 234 | m³ | 1.462,56m² x 0,16m = 234,00m³
5.4 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 9746.1 | tkm | (234,00m³ x 1700Kg/m³/1000(peso específico)=397,80ton x 24,50Km(DMT) = 9.746,10txKm
5.5 | SICRO | COMP.06 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021 | 1462.56 | m² | 1 x 1.462,56m²(pavimentação) = 1.462,56m²
5.6 | ANP | ANP | ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 1.76 | t | 0,0012t/m² x 1.462,56m² = 1,76t
5.7 | SICRO | COMP.07 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022 | 1462.56 | m² | 1.462,56m²(pavimentação) = 1.462,56m²
5.8 | ANP | ANP | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | 0.66 | t | 0,00045t/m² x 1.462,56m² = 0,66t
5.9 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 175.51 | t | 1.462,56m² x 0,05m = 73,13m³ x 2.400kg/m³/1000 = 175,51ton
5.10 | ANP | ANP | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP)50/70 | 10 | t | 175,51t x 0,057t/ton CBUQ = 10,00t
5.11 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 1490.4 | tkm | 12,42t x 120Km(DMT) = 1.490,40
5.12 | SICRO | 5914358 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora | 175.51 | t | 1.462,56m² x 0,05m = 73,13m³ x 2.400kg/m³/1000 = 175,51ton
5.13 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | 4300 | tkm | 175,51t x 24,50Km(DMT) = 4.300,00 tkm
6 |  |  | DRENAGEM
6.1 | 4805757 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 357 | m³ | (1x 1,00mx1,50m x 220,00,00m(tubos 400mm e 600mm) = 330,00m³)+ (caixa coletora=1,50mx1,50mx1,50m x 8unid=27,00m³) = 357,00m³
6.2 | 5502972 | 5502972 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | 20 | m³ | 1 x 20,00m³ = 20,00m³
6.3 | 4915608 | 4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | 220 | m² | 1x 1,00m x 220,00m= 220,00m²
6.4 | 2003822 | 2003822 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | 188 | m | 1 x 188,00 tubos de 600mm =188,00m
6.5 | 804013 | 804013 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 32 | M | 1 x 132,00 tubos de 400mm =32,00m
6.6 | 2003644 | 2003644 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | 8 | un | 1 x 8 unid = 8 unid
6.7 | 4815671 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 245.04 | m³ | 330,00m³ - ((32,00m x 0,1964m³/m= Ø40) = 6,28m³) + (188,00m x 0,4185m³/m= Ø60) = 78,68m³ ) = 245,04m³
7 |  |  | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
7.1 | SICRO | 4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | 730.95 | m² | 357,47m² + 373,48m² = 730,95m²
7.2 | SICRO | 2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | 36.55 | m³ | 730,95m² x 0,05m = 36,55m³
7.3 | SICRO | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | 2809.35 | tkm | (36,55m³ x 1700Kg/m³/1000(peso específico)=62,13ton x 45,00Km(DMT) = 2.809,35 txKm
7.4 | COMPOSIÇÃO | COMP.04 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022-BASEADO NA SINAPI 94990 | 48.75 | m³ | (730,95m² x 0,07m = 51,17m³) - (120,88m²(piso ladrilho hidráulico) x 0,02m = 2,42m³) = 48,75m³
7.5 | COMPOSIÇÃO | COMP.05 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 - BASEADA NA SINAPI 101091 | 122.8 | m² | (4 x 0,48m²) + 59,42m² +61,46m² = 122,80m²
8 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.1 | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | 80.56 | m² | 2 x 302,00m(eixo) = 604,00m x 0,1m = 60,40m² + 20,16m² (1,44m² x 14(faixas) = 80,56m²
8.2 | SICRO | 5213415 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + SI - confecção | 3.81 | m² | 0,25m²x 10= 2,50m²(advertência) + 0,20m² x 6 =1,20m² (placa regulamentação) + 1 x 0,45m x 0,25m = 0,11m² (identificação rua) = 3,81m²
8.3 | SICRO | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | 17 | un | 1 x 17 unid = 17 unid
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490

## COMPOSICOES
P R E F E I T U R A D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA RIO BRANCO
COMPOSIÇÕES
|  |  | DATA: AGOSTO/ 2024 |  | BASE: SINAPI 04/2024 - SICRO 04/2024
Item | REFERÊNCIA | COD.REF. | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unitário (R$) |  |  | Preço Total (R$)
[6 empty] | Mat/Equip. | M.Obra | Total | Mat/Equip. | M.Obra | Total
|  | COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA)
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | h |  | 126.58 | 126.58 | 0 | 5063.2 | 5063.2
1.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 160 | h |  | 60.25 | 64.77 | 0 | 9640 | 9640
1.3 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | h |  | 35.48 | 37.16 | 0 | 1419.2 | 1419.2
1.4 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 40 | h |  | 17.13 | 17.9 | 0 | 685.2 | 685.2
|  |  | Total | [5 empty] | 0 | 16807.6 | 16807.6
|  | COMP.02 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1.1 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - escavadeira hidráulica | 539 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 371.91 | 0 | 371.91
1.2 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - escavadeira hidráulica | 539 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 371.91 | 0 | 371.91
1.3 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo tandem liso | 285.425 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 196.9433 | 0 | 196.9433
1.4 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo pneus | 661.5 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 456.435 | 0 | 456.435
1.5 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - vibroacabarora | 387.1 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 267.099 | 0 | 267.099
1.6 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo pé de carneiro | 325.85 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 224.8365 | 0 | 224.8365
1.7 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - retroescavadeira | 174.93 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 120.7017 | 0 | 120.7017
1.8 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - motoniveladora | 319.284 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 220.306 | 0 | 220.306
|  |  | Total | [5 empty] | 2230.1414 | 0 | 2230.1414
|  | COMP.03 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1.1 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - escavadeira hidráulica | 539 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 371.91 | 0 | 371.91
1.2 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - escavadeira hidráulica | 539 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 371.91 | 0 | 371.91
1.3 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo tandem liso | 285.425 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 196.9433 | 0 | 196.9433
1.4 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo pneus | 661.5 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 456.435 | 0 | 456.435
1.5 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - vibroacabarora | 387.1 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 267.099 | 0 | 267.099
1.6 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - rolo pé de carneiro | 325.85 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 224.8365 | 0 | 224.8365
1.7 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - retroescavadeira | 174.93 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 120.7017 | 0 | 120.7017
1.8 | SICRO | 5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada - motoniveladora | 319.284 | TxKm | 0.69 | 0 | 0.69 | 220.306 | 0 | 220.306
|  |  | Total | [5 empty] | 2230.1414 | 0 | 2230.1414
|  | COMP.04 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022-BASEADO NA SINAPI 94990
1.1 | SINAPI-I | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA | 0.0213 | l | 7.36 | 0 | 7.36 | 0.15677 | 0 | 0.15677
1.2 | SINAPI-I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 3.125 | m | 3.42 | 0 | 3.42 | 10.68 | 0 | 10.68
1.3 | SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 2.5 | m | 2.36 | 0 | 2.36 | 5.9 | 0 | 5.9
1.4 | SINAPI-I | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0.2994 | kg | 13.56 | 0 | 13.56 | 4.06 | 0 | 4.06
1.5 | SINAPI-I | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 1.2315 | m³ | 482 | 0 | 482 | 593.57 | 0 | 593.57
1.6 | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.6268 | h | 0 | 26.69 | 26.69 | 0 | 43.41 | 43.41
1.7 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.4149 | h | 0 | 27.06 | 27.06 | 0 | 38.29 | 38.29
1.8 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.0417 | h | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 68.13 | 68.13
|  |  | Total | [5 empty] | 614.3668 | 149.83 | 764.1968
|  | COMP.05 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 - BASEADA NA SINAPI 101091
1.1 | SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 0.24 | kg | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.2016 | 0 | 0.2016
1.2 | SINAPI-I | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | 1.03 | m² | 116.61 | 0 | 116.61 | 120.1083 | 0 | 120.1083
1.3 | SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | 8.62 | kg | 2.3 | 0 | 2.3 | 19.816 | 0 | 19.816
1.4 | SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.236 | h | 0 | 26.91 | 26.91 | 0 | 33.2608 | 33.2608
1.5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.618 | h | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 13.8432 | 13.8432
|  |  | Total | [5 empty] | 140.1259 | 47.104 | 187.2199
|  | COMP.06 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96401 DE ABRIL/2021
1.1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.002 | CHP | 10.27 | 0 | 10.27 | 0.02054 | 0 | 0.02054
1.2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.004 | CHI | 5.16 | 0 | 5.16 | 0.02 | 0 | 0.02
1.3 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0.001 | CHP | 253.43 | 22.4 | 275.83 | 0.25 | 0.02 | 0.27
1.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0058 | H | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0.13 | 0.13
1.5 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.0017 | CHP | 107.49 | 35.31 | 142.8 | 0.18 | 0.06 | 0.24
1.6 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.0041 | CHI | 23.38 | 35.13 | 58.51 | 0.1 | 0.14 | 0.24
1.7 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 0.0049 | CHI | 46.53 | 22.35 | 68.88 | 0.23 | 0.11 | 0.34
|  |  | Total | [5 empty] | 0.80054 | 0.46 | 1.2605
|  | COMP.07 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - AF_11/2019- BASEADA NA 96402 DE ABRIL/2022
1.1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.002 | CHP | 10.27 | 0 | 10.27 | 0.02054 | 0 | 0.02054
1.2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.004 | CHI | 5.16 | 0 | 5.16 | 0.02 | 0 | 0.02
1.3 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 0.004 | CHP | 253.43 | 22.4 | 275.83 | 1.01 | 0.09 | 1.1
1.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0055 | H | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0.12 | 0.12
1.5 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.0017 | CHP | 107.49 | 35.31 | 142.8 | 0.18 | 0.06 | 0.24
1.6 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.0038 | CHI | 23.38 | 35.13 | 58.51 | 0.09 | 0.13 | 0.22
1.7 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 0.0051 | CHI | 46.53 | 22.35 | 68.88 | 0.24 | 0.11 | 0.35
|  |  | Total | [5 empty] | 1.5605 | 0.51 | 2.0705
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490
Note on E16: engenharia: 2 ESCAVADEIRAS 1 ROLO LISO 1 ROLO PNEUS 1 VIBROACABADORA 1 MOTONIVELADORA
Note on E26: engenharia: 2 ESCAVADEIRAS 1 ROLO LISO 1 ROLO PNEUS 1 VIBROACABADORA 1 MOTONIVELADORA

## BDI
P R E F E I T U R A D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA RIO BRANCO
BDI
DATA: AGOSTO/2024
ITENS | SIGLAS | %ADOTADO
Administração Central | AC | 4.67%
Seguro e Garantia | SG | 0.74%
Risco | R | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 1.21%
Lucro | L | 7.71%
Tributos (Impostos CONFINS 3%, PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS variável de acordo com o município) | ISS | 3%
Tributos (contribuição previdenciária sobre a receita bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0%
BDI sem desoneração | BDI | 24.23%
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490

## Cronograma
CRONOGRAMA - - FÍSICO / FINANCEIRO
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA RIO BRANCO
DATA: AGOSTO / 2024
ÍTEM | FASE | FRENTE DE OBRAS | VALOR ORÇADO (R$) | INCIDÊNCIA (%) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | ESTACA 00 A 15 | 20880.08 | 3.477% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.2 | MOBILIZAÇÃO | ESTACA 00 A 15 | 2770.5 | 0.4614% | 100% | 0% | 0% | 0%
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO | ESTACA 00 A 15 | 2770.5 | 0.4614% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ESTACA 06 A 15 | 9173.47 | 1.528% | 100% | 0% | 0% | 0%
2. | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA | ESTACA 00 A 15 | 3974.6 | 0.6619% | 100% | 0% | 0% | 0%
3. | TERRAPLENAGEM E MEIO FIO | ESTACA 06 A 11 | 20256.095 | 3.373% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | ESTACA 12 A 15 | 20256.095 | 3.373% | 0% | 100% | 0% | 0%
4. | RECAPEAMENTO | ESTACA 00 A 06 | 71858.25 | 11.97% | 0% | 100% | 0% | 0%
5. | PAVIMENTAÇÃO | ESTACA 06 A 09 | 84099.2633 | 14.01% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | ESTACA 09 A 12 | 84099.2633 | 14.01% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | ESTACA 12 A 15 | 84099.2633 | 14.01% | 0% | 0% | 0% | 100%
6. | DRENAGEM | ESTACA 06 A 15 | 101625.86 | 16.92% | 100% | 0% | 0% | 0%
7. | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | ESTACA 06 A 11 | 43047.43 | 7.169% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | ESTACA 12 A 15 | 43047.43 | 7.169% | 0% | 0% | 100% | 0%
8. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | ESTACA 00 A 15 | 8506.66 | 1.417% | 0% | 0% | 0% | 100%
VALORES DA PARCELA |  |  | 600464.76 | 100% | 137800.535 | 219185.5283 | 127082.5833 | 116396.1133
PERCENTUAL DA PARCELA |  |  |  | 100% | 22.95% | 36.5% | 21.16% | 19.38%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  |  | 22.95% | 59.45% | 80.62% | 100%
VALORES ACUMULADO |  |  |  |  | 137800.54 | 356986.07 | 484068.65 | 600464.76
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490

## ANP
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA RIO BRANCO
COTAÇÕES
FONTE: ANP - JUNHO / 2024 - RIO GRANDE DO SUL
Item | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unitário (R$) |  |  | Unid. | Preço Unitário (R$)
|  |  |  | Valor | Tributos (%) | Total
1 | ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 1 | Kg | 4.887 | 27.25 | 6.22 | Ton | 6220
2 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP)50/70 | 1 | Kg | 3.3125 | 27.25 | 4.22 | Ton | 4220
3 | EMULSÃO ASFALTICA RR-2C | 1 | Kg | 2.8323 | 27.25 | 3.6 | Ton | 3600
Memória de cálculo= (R$ ANP (Junho/2024))/(1-(18%(ICMS)+1,65%(PIS)+7,65 (CONFINS)
__________________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490

## ENCARGOS SOCIAIS
P R E F E I T U R A D E B O A V I S T A D O S U L / RS
OBRA/ SERVIÇO: | PAVIMENTAÇÃO RUA RIO BRANCO
DNIT / SICRO - FGV
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (SEM DESONERAÇÃO)
REF.: RIO GRANDE DO SUL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 8 | 8
A3 | SENAI | 2.5 | 2.5
A4 | INCRA | 1.5 | 1.5
A5 | SEBRAE | 1.6 | 1.6
A6 | Salário Educação | 0.2 | 0.2
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 0 | 0
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.81 | 0
B2 | Feriados | 5.21 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 7.9 | 8.21
B4 | 13º Salário | 0.99 | 0.99
B5 | Licença Paternidade | 0.04 | 0.04
B6 | Faltas Justificadas | 0.08 | 0.07
B7 | Dias de Chuvas | 9.24 | 9.24
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.74 | 0.74
B9 | Férias Gozadas | 0 | 0
B10 | Salário Maternidade | 0 | 0
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 43.01 | 19.29
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3.23 | 3
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.08 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 4.43 | 4.11
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58 | 3.82
C5 | Indenização Adicional | 0.93 | 0.93
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 13.25 | 11.94
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 15.83 | 7.1
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.29 | 0.27
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 16.12 | 7.37
| TOTAL(A+B+C+D+E) | 109.18 | 75.4
____________________________
ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490